## Sheet1
类型 | 相关人 | 描述
已解决 |  | 出牌提示错误 见截图
待测试 |  | 只能看到自己的伙伴标识，以第一视角
已解决 |  | 甲方表示界面整体模糊，不清晰
已解决 |  | 罚王分和炸弹分分开统计
已解决 |  | 单局结算界面重做，素材（补）
已解决 |  | 新增摊牌界面
已解决 |  | 九线没有亮牌
已解决 |  | 调整二人模式分数，其他分数都是三倍到八线为止 九线40分 十线60分
已解决 |  | 调整四人分数，底分双扣6分单扣3分 十线是九线的翻倍 直接32分 封顶
待测试 |  | 新增硬8的判定，硬8等于10线
已解决 |  | 前端投票等待时间改为180秒
已解决 |  | 更为开房默认选择项，见图
待测试 |  | 房间解散功能未生效，点击解散，应该销毁房间
已解决 |  | 不是一个好友圈的人，都能够通过房间号进入房间
待测试 |  | 会长点击邀请无效，普通玩家点击有效
待处理 |  | 管理员被踢出好友圈后，玩家信息列表内，玩家头像没有被清除
已解决 |  | 好友圈左边的加号，点击后应该提示 创建好友圈请联系客服
已解决 |  | 没有摊牌界面
已解决 |  | 俱乐部开的局，默认的开奖和摊牌功能都没实现
已解决 |  | 替换BGM
待处理 |  | 替换快捷聊天
待处理 |  | 设置成管理员后，点开管理员界面应该显示为取消管理员
待处理 |  | 好友圈内信息，能否做到实时刷新
待处理 |  | 替换房间状态按钮（房间未激活显示邀请按钮，激活的房间显示游戏中）
已解决 |  | 解散或打完的房间，房间列表内没有清除
待测试 |  | 无法邀请别人进入俱乐部，被邀请人收到的信息是YYY申请加入俱乐部
已解决 |  | 添加八王的玩法
待处理 |  | 管理员被踢出俱乐部，下次再进入俱乐部，会自动成为管理员
已解决 |  | 俱乐部开桌，增加15桌上限
待处理 |  | LOADING界面，显示过小
待处理 |  | 单局结算界面显示调整
待处理 |  | 替换总结算界面
已解决 |  | 替换扑克牌素材
待测试 |  | 没有摊牌界面和单局结算界面，总结算界面
待测试 |  | 投票解散房间，当前这局没有摊牌
待处理 |  | 操作位提示，取消倒计时，在头像旁边加一个闪烁效果
待处理 |  | 八王模式下，四小王无法出
待处理 |  | 打开开房界面，然后关闭，重新选择好友圈再次打开开房界面，创建房间，所有选中的开奖和摊牌模式都没有生效
待处理 |  | 点开好友圈信息界面按钮，偶尔会失效，点击没反应
待处理 |  | 八王房间开启后，桌面上的水印没有对齐
待处理 |  | 总体美术效果调整，参考效果图